## Sheet1
Phase | Task | To Do | Note | Deadline | Check Date
1 | CHUẨN BỊ DATA | Dùng thư viện vnstock để cào data. | * *Lưu ý: -Đối với giá cổ phiếu, BẮT BUỘC dùng giá điều chỉnh. -Không bỏ qua các mã đã chết. | 1 month | -
|  | Làm sạch data bằng Scikit-Learn |  |  | -
2 | THUẬT TOÁN | Học về ý nghĩa và thuật toán tài chính. | -Tham khảo sử dụng thư viện TA-lib, pandas-ta. | 3 months | -
|  | Viết các thuật toán và kiểm tra độ chính xác. |  |  | -
3 | ML TRAINING | PyCaret: dùng để training 3 thằng ở dưới. | PyCaret tổ chức 1 sàn đấu để cho 3 thằng dưới tàn sát nhau. Cuối cùng chọn ra thằng mạnh nhất. **Lưu ý: -BẮT BUỘC dùng Time Series Split (Walk-foward validation). -Xem xét thời gian và RAM tiêu thụ khi training. -Xem xét việc dùng blend_models để tránh sai số. -Nếu thay đổi context từ dài hạn sang trung hạn hoặc lướt sóng, cần train lại model bằng PyCaret. | 6 months | -
|  | Gradient Boosting Decision Tree: -XGBoost: cần data lớn, RAM khỏe nhưng bù lại train chậm nhất. -LightGBM: là model train nhanh nhất nhưng bắt buộc data lớn. Nếu data ít thì model dễ học vẹt. -CatBoost: không cần số hóa data, train nhanh sau LightGBM. | GBDT: thuật toán cây quyết định. Bắt đầu tạo ra 1 quyết định, tiếp theo tạo ra các quyết định trổ xuống (giống cây gia phả) để bắt lỗi các quyết định trước và đưa ra quyết định chính xác hơn. |  | -
4 | CHIẾN TRƯỜNG GIẢ LẬP | Tiến hành mô phỏng quá trình đầu tư dựa trên các ML vừa build được. | **Lưu ý: -Trừ chi phí giao dịch. -Tính trượt giá. -Stress Test model bằng năm 2022. -So sánh lợi nhuận với chiến lược Buy and Hold VN-Index. | 6 months | -
5 | TÍCH HỢP NEWS | Tiến hành cập chạy tool cập nhật tin tức hàng ngày, lưu lại file dưới dạng JSON. | **Lưu ý: -Làm càng sớm càng tốt để tích lũy data cho việc training. | Through | -
|  | Tích hợp chấm điểm Sentiment Score cùng file JSON. | **Lưu ý: -Tin tức ở VN luôn bị thao túng, be careful. | Through | -
|  | Kết hợp data news vào bộ xương của BCTC. | **Lưu ý: -Data news là mỗi ngày còn BCTC tính theo quý/năm. -> Tạo điểm neo để ML không phụ thuộc vào sự biến động. | 3 months | -
|  | Dựng lại Phase 4 kết hợp với data news sau đó chấm điểm win rate dựa trên cả 2 kết quả. | **Lưu ý: -Sử dụng NLP. -So sánh win rate của 2 kết quả giữa việc có news và không có news. |  | -